## Sheet 1 (2)
STT | Ký hiệu | Công việc | Thời gian ước lượng | Công việc trước | Số lượng nhân lực | Tên nhân lực | Mô tả
1 | A | Thu thập yêu cầu hệ thống từ bài toán DevSecOps | 4 ngày | - | 4 | Chung, Hậu, Lợi, Thái | Chung điều phối lấy yêu cầu từ các mảng AI, Backend, Frontend; có tính đến rủi ro thay đổi yêu cầu.
2 | B | Xác định danh mục các loại lỗ hổng CWE cần phát hiện | 3 ngày | A | 2 | Hậu, Chung | Hậu chọn phạm vi CWE; Chung chốt phạm vi yêu cầu để giảm rủi ro đổi chuẩn CWE.
3 | C | Lập tài liệu SRS, Use Case, Sequence | 5 ngày | A, B | 1 | Chung | Hoàn thiện đặc tả làm cơ sở thiết kế và nghiệm thu.
4 | D | Thiết kế kiến trúc tổng quan Frontend, Backend, AI Layer, Execution Layer | 5 ngày | C | 4 | Chung, Hậu, Lợi, Thái | Chốt kiến trúc module và luồng tích hợp để giảm rủi ro xung đột Frontend/Backend/AI.
5 | E | Thiết kế database ERD và cấu trúc lưu trữ Project, User, File | 4 ngày | D | 2 | Lợi, Chung | Lợi thiết kế dữ liệu Backend; Chung rà soát theo yêu cầu nghiệp vụ.
6 | F | Thiết kế UI/UX cho Editor, Terminal và Dashboard | 4 ngày | D | 2 | Thái, Chung | Thái thiết kế giao diện IDE; Chung rà soát luồng sử dụng.
7 | G | Thu thập, làm sạch, tiền xử lý BigVul và lọc theo ngưỡng | 8 ngày | B | 1 | Hậu | Chuẩn hóa dữ liệu AI, xử lý mất cân bằng dữ liệu theo rủi ro mô hình.
8 | H | Cấu hình CodeBERT và thiết kế kiến trúc đầu ra đa nhiệm | 9 ngày | G | 1 | Hậu | Xây dựng nền mô hình AI cho phân loại lỗ hổng CWE.
9 | I | Huấn luyện mô hình với Inverse Frequency Weighting và Uncertainty Weighting | 13 ngày | H | 1 | Hậu | Huấn luyện và điều chỉnh trọng số để giảm rủi ro chất lượng AI thấp.
10 | J | Đánh giá F1-score, kiểm thử dự đoán và đóng gói mô hình thành API Service | 6 ngày | I | 2 | Hậu, Lợi | Hậu đánh giá model; Lợi hỗ trợ đóng gói API để tích hợp Backend.
11 | K | Khởi tạo Backend, cấu hình DB, Entity/Repository và JWT/Session | 6 ngày | E | 1 | Lợi | Tạo nền Backend Spring Boot, bảo mật phiên và kết nối DB.
12 | L | Xây dựng API quản lý dự án và logic đọc/ghi cây thư mục | 8 ngày | K | 1 | Lợi | Xây dựng API lõi cho Project/File, phục vụ Dashboard và cây thư mục.
13 | M | Cấu hình Message Broker và WebSocket đồng bộ mã nguồn | 8 ngày | L | 2 | Lợi, Thái | Lợi xử lý WebSocket Backend; Thái phối hợp định dạng dữ liệu đồng bộ Editor.
14 | N | Tích hợp Docker Client, khởi tạo Sandbox độc lập, xử lý I/O Terminal | 9 ngày | K | 2 | Lợi, Thái | Lợi xử lý Docker Sandbox và giới hạn tài nguyên; Thái phối hợp Terminal UI.
15 | O | Thiết kế hàng đợi gọi API sang AI Server và stream kết quả về Frontend | 6 ngày | J, M | 3 | Lợi, Hậu, Thái | Kết nối Backend với AI Service, stream kết quả để tránh timeout.
16 | P | Khởi tạo Frontend, TailwindCSS, Router và layout IDE | 5 ngày | F | 1 | Thái | Tạo khung Frontend và layout chuẩn IDE.
17 | Q | Xây dựng Dashboard quản lý dự án và form tạo mới | 5 ngày | P, L | 2 | Thái, Lợi | Thái xây UI Dashboard; Lợi hỗ trợ API quản lý dự án.
18 | R | Render cây thư mục đệ quy và Context Menu tạo/xóa tệp tin | 6 ngày | Q, L | 2 | Thái, Lợi | Đồng bộ thao tác file giữa Frontend và Backend.
19 | S | Nhúng Monaco Editor, auto-complete và đồng bộ nội dung qua WebSocket | 8 ngày | R, M | 2 | Thái, Lợi | Tích hợp Editor, delta update và cơ chế phục hồi khi mất kết nối.
20 | T | Tích hợp xterm.js và kênh WebSocket riêng cho Terminal | 6 ngày | N, P | 2 | Thái, Lợi | Kết nối Terminal UI với Docker Sandbox, có xét rủi ro tài nguyên.
21 | U | Xử lý cảnh báo AI, highlight dòng lỗi và panel chi tiết CWE | 7 ngày | O, S | 3 | Thái, Hậu, Lợi | Hiển thị kết quả AI trên Editor, thống nhất JSON highlight để tránh lỗi tích hợp.
22 | V | Unit Test cho Backend và Docker Service | 5 ngày | L, N | 1 | Lợi | Test logic Backend, Docker Service và các ràng buộc bảo mật.
23 | W | Integration Test luồng Frontend -> AI Server và quét lỗ hổng | 7 ngày | U, V | 4 | Chung, Hậu, Lợi, Thái | Kiểm thử xuyên suốt Frontend, Backend, AI; dùng PR/review để giảm xung đột tích hợp.
24 | X | Security & Performance Test WebSocket và Docker Sandbox | 6 ngày | W | 2 | Lợi, Thái | Đo độ trễ WebSocket, kiểm tra giới hạn CPU/RAM và cách ly Sandbox.
25 | Y | Kết nối hoàn chỉnh các module và đóng gói Docker Compose | 6 ngày | X | 3 | Lợi, Chung, Thái | Tích hợp cuối và đóng gói chạy thử bằng Docker Compose.
26 | Z | Triển khai hệ thống lên server chạy thử nghiệm | 5 ngày | Y | 2 | Lợi, Chung | Triển khai server, kiểm tra cấu hình môi trường và dữ liệu chạy thử.
27 | AA | Hoàn thiện tài liệu kiến trúc và báo cáo tổng kết PBL | 8 ngày | W, Z | 2 | Chung, Hậu | Chung hoàn thiện tài liệu kiến trúc/báo cáo; Hậu bổ sung phần AI và kết quả đánh giá.

## Sheet 1
Ký hiệu | Mã WBS | Công việc | MO | ML | MP | EST | Dự phòng rủi ro áp dụng | Cách ước lượng phù hợp
A | 1.1 | Thu thập yêu cầu hệ thống từ bài toán DevSecOps | 3 | 4 | 7 | 4 | Có, rủi ro thay đổi yêu cầu | PERT do yêu cầu có thể thay đổi
B | 1.2 | Xác định danh mục các loại lỗ hổng CWE cần phát hiện theo tiêu chuẩn | 2 | 3 | 6 | 3 | Có, rủi ro thay đổi chuẩn CWE | PERT do phụ thuộc chuẩn CWE và phạm vi AI
C | 1.3 | Lập tài liệu đặc tả yêu cầu SRS và biểu đồ Use Case, Sequence | 3 | 5 | 8 | 5 | Có, rủi ro sai yêu cầu | PERT kết hợp rà soát tài liệu
D | 2.1 | Thiết kế kiến trúc tổng quan Frontend, Backend, AI Layer, Execution Layer | 4 | 5 | 8 | 5 | Có, rủi ro tích hợp | PERT do cần thống nhất nhiều module
E | 2.2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu ERD và cấu trúc lưu trữ cho Project, User, File | 3 | 4 | 7 | 4 | Có, rủi ro thay đổi cấu trúc dữ liệu | Điểm chức năng cho dữ liệu và API
F | 2.3 | Thiết kế giao diện UI/UX cho Editor, Terminal và Dashboard | 3 | 4 | 6 | 4 | Có, rủi ro hiểu sai luồng giao diện | Điểm chức năng UI
G | 3.1 | Thu thập, làm sạch, tiền xử lý BigVul và lọc theo ngưỡng | 5 | 7 | 12 | 8 | Có, rủi ro chất lượng dữ liệu AI | PERT do dữ liệu mất cân bằng
H | 3.2 | Cấu hình CodeBERT và thiết kế kiến trúc đầu ra đa nhiệm | 6 | 8 | 14 | 9 | Có, rủi ro mô hình sai/chậm | PERT cho công việc AI rủi ro cao
I | 3.3 | Huấn luyện mô hình với Inverse Frequency Weighting và Uncertainty Weighting | 8 | 12 | 20 | 13 | Có, rủi ro hiệu năng và dữ liệu | PERT cho huấn luyện AI
J | 3.4 | Đánh giá F1-score, kiểm thử dự đoán và đóng gói mô hình thành API Service | 4 | 5 | 10 | 6 | Có, rủi ro AI timeout/API | PERT kết hợp GEF vì phụ thuộc tích hợp
K | 4.1.1 | Khởi tạo Backend, cấu hình DB, Entity/Repository và JWT/Session | 4 | 6 | 9 | 6 | Có, rủi ro cấu hình bảo mật | Điểm chức năng Backend
L | 4.1.2 | Xây dựng API quản lý dự án và logic đọc/ghi cây thư mục | 6 | 8 | 12 | 8 | Có, rủi ro sai cấu trúc file | Điểm chức năng Backend
M | 4.1.3 | Cấu hình Message Broker và WebSocket đồng bộ mã nguồn | 5 | 7 | 12 | 8 | Có, rủi ro mất đồng bộ WebSocket | PERT do đồng bộ thời gian thực rủi ro
N | 4.1.4 | Tích hợp Docker Client, khởi tạo Sandbox độc lập, xử lý I/O Terminal | 6 | 8 | 14 | 9 | Có, rủi ro Sandbox sập/cạn tài nguyên | PERT do rủi ro bảo mật và tài nguyên
O | 4.1.5 | Thiết kế hàng đợi gọi API sang AI Server và stream kết quả về Frontend | 4 | 6 | 10 | 6 | Có, rủi ro AI timeout và tích hợp | PERT do tích hợp AI/Backend/Frontend
P | 4.2.1 | Khởi tạo Frontend, cấu hình TailwindCSS, Router và layout IDE | 3 | 5 | 7 | 5 | Không đáng kể | Điểm chức năng Frontend
Q | 4.2.2 | Xây dựng Dashboard quản lý dự án và form tạo mới | 4 | 5 | 8 | 5 | Có, rủi ro thay đổi yêu cầu UI | Điểm chức năng Frontend
R | 4.2.3 | Render cây thư mục đệ quy và Context Menu tạo/xóa tệp tin | 4 | 5 | 9 | 6 | Có, rủi ro sai đồng bộ file | Điểm chức năng UI có logic tương tác
S | 4.2.4 | Nhúng Monaco Editor, auto-complete và đồng bộ nội dung qua WebSocket | 5 | 7 | 12 | 8 | Có, rủi ro mất đồng bộ WebSocket | PERT do đồng bộ thời gian thực rủi ro
T | 4.2.5 | Tích hợp xterm.js và kênh WebSocket riêng cho Terminal | 4 | 6 | 10 | 6 | Có, rủi ro Sandbox/Terminal | PERT do phụ thuộc Backend Terminal I/O
U | 4.2.6 | Xử lý cảnh báo AI, highlight dòng lỗi và panel chi tiết CWE | 5 | 6 | 10 | 7 | Có, rủi ro sai định dạng JSON highlight | PERT do phụ thuộc kết quả AI
V | 5.1 | Unit Test cho Backend và Docker Service | 3 | 5 | 8 | 5 | Có, rủi ro bảo mật Docker | GEF do phụ thuộc chất lượng code
W | 5.2 | Integration Test luồng Frontend -> AI Server và quét lỗ hổng | 5 | 6 | 12 | 7 | Có, rủi ro xung đột tích hợp | PERT do tích hợp nhiều module
X | 5.3 | Security & Performance Test WebSocket và Docker Sandbox | 4 | 6 | 10 | 6 | Có, rủi ro Sandbox và WebSocket | PERT do rủi ro bảo mật/hiệu năng cao
Y | 6.1 | Kết nối hoàn chỉnh các module và đóng gói Docker Compose | 4 | 5 | 9 | 6 | Có, rủi ro xung đột tích hợp | PERT do tích hợp cuối
Z | 6.2 | Triển khai hệ thống lên server chạy thử nghiệm | 3 | 4 | 8 | 5 | Có, rủi ro môi trường triển khai | PERT do phụ thuộc môi trường server
AA | 6.3 | Hoàn thiện tài liệu kiến trúc và báo cáo tổng kết PBL | 5 | 8 | 12 | 8 | Có, rủi ro thay đổi yêu cầu và nhân sự | PERT do phụ thuộc kết quả toàn dự án